## Lista de chequeo
Nombre del proyecto |  | DanceSchedueler | Avance de Entregas | 66.41% | Actividades y Entregables | 39/65 completadas
✓ | Fecha de Entrega | Tipo | Estado | % Avance | Descripción | Validación
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Cada requisito funcional tiene un identificador único?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Los requisitos están expresados en un lenguaje claro y conciso, evitando ambigüedades?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Se ha definido la prioridad de cada requisito
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos Funcionales | ¿Existe una matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los casos de uso?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos No Funcionales | ¿Se han definido los requisitos de rendimiento, seguridad, usabilidad y otros no funcionales?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Requisitos No Funcionales | ¿Estos requisitos son medibles y verificables?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Todos los actores y sus interacciones con el sistema están claramente definidos?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Los escenarios de éxito y fracaso están completamente descritos?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Casos de Uso | ¿Los pre y post condiciones son precisas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Las clases representan conceptos del dominio del problema de manera adecuada?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Las relaciones entre clases (asociación, herencia, agregación) son correctas y necesarias?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagramas de Clases | ¿Los atributos y métodos de cada clase son relevantes y suficientes?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Las entidades representan los conceptos del dominio de manera precisa?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Las relaciones entre entidades son correctas y necesarias?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama MER (Modelo Entidad-Relación) | ¿Los atributos de cada entidad son relevantes y suficientes?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama MR (Modelo de Relaciones) | ¿Las relaciones entre los objetos del sistema están representadas correctamente?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama MR (Modelo de Relaciones) | ¿Los cardinalidades y opcionalidades de las relaciones son precisas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Paquetes | ¿Los paquetes agrupan las clases de manera lógica y coherente?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Paquetes | ¿Las dependencias entre paquetes están bien definidas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Despliegue | ¿Los nodos y artefactos del sistema están representados de forma correcta?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Despliegue | ¿Las comunicaciones entre los nodos están claramente definidas?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Despliegue | ¿Se tiene en cuanta el servicio de moviles en el diagrama ?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Objetos | ¿Los objetos representan instancias concretas de las clases?
TRUE | 2024-09-11 | Documentación Técnica | Terminado | 100% | Diagrama de Objetos | ¿Las relaciones entre objetos son consistentes con el diagrama de clases?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿Los elementos visuales son consistentes con la guía de estilo?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Mockups | ¿La jerarquía de información es clara?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿La estructura de la interfaz está bien definida?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿Los elementos de la interfaz están ubicados de forma lógica?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Wireframes | ¿La navegación entre las pantallas es fluida?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿El prototipo refleja fielmente los mockups y wireframes?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿La funcionalidad del prototipo cumple con los requisitos funcionales?
TRUE | 2024-09-11 | Interfaces Gráficas | Terminado | 100% | Prototipos | ¿La experiencia del usuario es positiva?
FALSE | 2024-09-12 | Interfaces Gráficas | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿Los elementos de la interfaz están ubicados de forma lógica?
FALSE | 2024-09-13 | Interfaces Gráficas | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿La estructura de la interfaz está bien definida?
FALSE | 2024-09-14 | Interfaces Gráficas | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿La funcionalidad del prototipo cumple con los requisitos funcionales?
FALSE | 2024-09-15 | Interfaces Gráficas | Sin Iniciar | 0% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿La experiencia del usuario es positiva?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿La estructura del HTML es semántica y válida?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿Los elementos HTML se utilizan correctamente?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El código HTML es limpio y legible?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El estilo visual es consistente con los mockups y wireframes?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El código CSS es modular y reutilizable?
TRUE | 2024-09-11 | Codificación | Terminado | 100% | Codificación del Prototipo (HTML y CSS) | ¿El CSS está optimizado para el rendimiento?
FALSE | 2024-09-11 | Codificación | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿El CSS está optimizado para el rendimiento?
FALSE | 2024-09-12 | Codificación | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿El código HTML es limpio y legible?
FALSE | 2024-09-13 | Codificación | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿Los elementos HTML se utilizan correctamente?
FALSE | 2024-09-14 | Codificación | En proceso | 50% | Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS) | ¿La estructura del HTML es semántica y válida?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se ha elaborado un plan de pruebas detallado que cubra todos los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se han definido los tipos de pruebas (funcionales, no funcionales, de integración, etc.)?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Plan de Pruebas | ¿Se han identificado los criterios de aceptación para cada prueba?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Los casos de prueba se derivan directamente de los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Los casos de prueba son claros, concisos y ejecutables?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Casos de Prueba | ¿Se han definido los datos de prueba necesarios?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Escenarios de Prueba | ¿Se han identificado los escenarios de prueba positivos y negativos?
FALSE | 2024-09-11 | Pruebas | Sin Iniciar | 0% | Escenarios de Prueba | ¿Se han considerado las condiciones de borde y los casos límite?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿El código fuente cumple con las normas de calidad y estilo?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿Existe una adecuada documentación del código?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Código Fuente | ¿Se han utilizado comentarios para explicar las secciones complejas del código?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿La estructura de la base de datos se ajusta a los requisitos?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Base de Datos | ¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Interfaces de Usuario | ¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Interfaces de Usuario | ¿Cumplen con los estándares de usabilidad?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Las integraciones con otros sistemas funcionan correctamente?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se han manejado adecuadamente los errores y excepciones en las integraciones?
FALSE | 2024-09-11 | Implementación | Sin Iniciar | 0% | Integraciones | ¿Se concecta adecuamente con la base de datos?

## Hoja 2
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Distribuible | Notas
| P0 |  | No iniciada
| P1 |  | En curso
| P2 |  | Bloqueada
| P3 |  | Completada

## Entregables de proyecto
Objetivos | Trimestre | Asignado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Notas
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí­ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar) | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar). | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando historias de usuario (Scrum) | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | T1 |  | TERMINADO | 2024-04-05
En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. | T2 | team | TERMINADO | 2024-07-08 | 2024-09-21
Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior | T2 | Miguel Montaño | TERMINADO | 2024-07-08 | 2024-09-21
En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior | T2 | Miguel Montaño | TERMINADO | 2024-07-08 | 2024-09-21
Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) | T2 | team | TERMINADO | 2024-07-08 | 2024-09-21
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | T2 | team | TERMINADO | 2024-07-08 | 2024-09-21
En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando Schema Validation (MongoDB) | T3
En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de MongoDB CRUD Operations y aggregations. | T3
Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos. | T3
Se evidencia en el proyecto la realización del FrontEnd, utilizando un Framework como Bootstrap, Materialize, etc; con conexión a la base de datos y codificación de los requisitos en un 50%, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la Base de Datos. | T3
En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad. | T3
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | T3
En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación | T4
En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. | T4
En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta). | T4
En el proyecto se evidencia la aplicación de algún modelo de calidad. | T4
En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc) | T4
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | T4
En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100% | T5
En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software. | T5
En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación. | T5
En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario. | T5
En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube). | T5
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones | T5