## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-07 |  | Juan Jose Peña Quiñones, Miguel Esteban Montaño, Camilo Andres Perez Mendez
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-07
Fecha Final
Analista de diseño
Analista de ejecución
Dedicación diaria en horas | 8
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE HORARIOS Y NOTIFICACIONES DANCESCHEDUELER
Nombre del Requerimiento |  |  | Requerimiento para parametrizar el tope del numero de deudores que debe tener un asesor
Lider de calidad |  |  | Juan Jose Peña Quiñonez
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 14 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 2
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 1
Estimación de tiempos | [5 empty] | 0.5
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 9
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 2
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 0.5
DISEÑO | [5 empty] | 7 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 6
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 1
EJECUCIÓN | [5 empty] | 21.75
Ciclo 1 | [5 empty] | 15.25 | Fecha Inicial | Fecha Final
Modulo Inicio de sesion
cp001 Inicio de sesion | [5 empty] | 0.5
cp002 Registro | [5 empty] | 1
cp003 Olvido de contraseña | [5 empty] | 1
Modulo Perfil
cp005 Perfil | [5 empty] | 1
Modulo Eventos
cp006 Eventos - Calendario | [5 empty] | 0.5
cp007 Eventos - Profesor | [5 empty] | 0.5
cp009 Eventos - Competencias | [5 empty] | 1
Modulo Clases
cp010 Programar clase | [5 empty] | 1
cp011 Eliminar Clase | [5 empty] | 1
cp012 Editar clase | [5 empty] | 1
cp013 Visualizar Detalles de las clases | [5 empty] | 1
Modulo Asignacion de clases
cp014 Asignacion de clase
cp015 Calificaciones | [5 empty] | 1
Modulo Reportes
cp016 Reporte estudiantes
cp017 Reporte profesores
cp018 Reporte clases
Modulo Notificaciones
cp019 Envio de recordatorio
cp020 Envio de cancelación
cp021 Envio de solicitud de contacto
cp022 Envio de mensaje personalizado
cp023 Envio de mensajes con inclusion del profesor
Modulo Administracion de roles
cp024 Administrador de roles
Modulo Página Principal
cp025 Botón "Conócenos" | [5 empty] | 0.5
cp026 Preguntas más frecuentes | [5 empty] | 0.5
cp027 Elegir plan | [5 empty] | 0.5
cp028 Redes sociales - Footer | [5 empty] | 0.5
cp029 Redirecciones - Footer | [5 empty] | 0.5
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 2.25
Ciclo 2 | [5 empty] | 2 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 0
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 2
REGRESIÓN | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 2
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 2
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5
GESTIÓN | [5 empty] | 15 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 13.5 | 2025-09-05 | 2025-04-07
Gestión de correos | [5 empty] | 0.5
Elaboración de Informes | [5 empty] | 1
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 1.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 0.5
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 0.5
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.5
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 59.25
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 8