## Hoja 1
Fase | Actividades | Alcanzable | Responsable | Prioridad | Estado | Avance | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Resultado | Documentación de apoyo | Notas
1 | Busqueda de problemas | lugar para llevar a cabo el proyecto | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-04-15 | 2024-05-27 |  |  | Ninguna
1 | Revición e investigacion y recoleccion de informacion | REvision del problema y notas de problematicas encontradas | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-04-13 | 2024-06-10 |  |  | Ninguna
1 | Historias de usuario | Historias de usuario | miguel.roldantriana@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-06-10 | 2024-07-01 |  |  | Ninguna
2 | Definición del alcance y los objetivos | Documento con del alcance y los objetivos | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-07-01 | 2024-08-05 |  |  | Ninguna
2 | Presupuesto | Presupuesto | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-07-08 | 2024-07-29 |  |  | Ninguna
2 | Estructura de desglose del trabajo | Estructura de desglose del trabajo | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-05 |  |  | Ninguna
2 | Plan de comunicación | Plan de comunicación | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-07-29 | 2024-08-19 |  |  | Ninguna
2 | Creación del S.C.V | Dejar a todos los miembros dentro del SCV en GitHub | montanomiguel2013@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-26 |  |  | Ninguna
3 | BPMN | BPMN | montanomiguel2013@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-08-12 | 2024-09-02 |  |  | Ninguna
3 | Casos de uso | Casos de uso | danielcedam2022@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-09 |  |  | Ninguna
3 | Mockups y wireframes | Mockups y wireframes | juan peña | P0 | Completada | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-30 |  |  | Ninguna
3 | Diagramas de despliegue, clase, objetos y paquetes | Diagramas de despliegue, clase, objetos y paquetes | montanomiguel2013@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-08-26 | 2024-09-30 |  |  | Ninguna
4 | Prototipo | Pasos iniciales para un proyecto final | Equipo de trabajo | P0 | Completada | 100% | 2024-09-30 | 2024-12-23 |  |  | Ninguna
4 | Diagrama entidad relación | Diagrama entidad relación | montanomiguel2013@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-09-30 | 2024-12-23 |  |  | Ninguna
4 | Base de datos codigo al completo | Base de datos | montanomiguel2013@gmail.com | P0 | Completada | 100% | 2024-09-30 | 2024-12-23 |  |  | Ninguna
4 | Codificación | Codificación | Equipo de trabajo | P0 | En curso | 80% | 2024-09-30 | 2025-04-11 |  |  | Ninguna
5 | Desarrollar la Aplicación Web Progresiva del Front-End de la solución software con Angular, Vue.js, React u otro | Aplicación Web Progresiva (80%) |  | P0 | En curso | 70% | 2025-02-10 | 2025-04-23 |  |  | Sprint actual
5 | Desarrollar la API REST de la aplicación web de la solución software con Angular, Vue.js, react u otros | API REST |  | P0 | Completada | 100% | 2025-02-10 | 2025-04-23 |  |  | Ninguna
5 | Documentar la API REST de la solución software (postman, swagger u otra herramienta) | Documentación API REST |  | P0 | Completada | 100% | 2025-02-10 | 2025-04-23 |  |  | Ninguna
5 | Desarrollar la aplicación web de la solución software | Aplicación Web (80%) |  | P0 | En curso | 80% | 2025-02-10 | 2025-04-23 |  |  | Sprint actusl
6 | [10 empty] | Ninguna
6 | [10 empty] | Ninguna
# Fase | Nombre de fase
1 | Concepción e inicio del proyecto
2 | Definición y planificación del proyecto
3 | Creación de necesidades
4 | Pasos iniciales
5 | Lanzamiento y ejecucion del proyecto
6 | Cierre del proyecto